## 页面开发计划
功能 | 子项 | 工作量（天） | 时间 | 实际启动时间 | 实际完成时间 | 接口移植状态 | 进度 | 备注
设备管理 | 设备控制 | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-18 |  | 未完成 | 磁盘容量清理、开启应急、关闭防护、重启DVR、大屏信息接口没对
| 设备预览 | ？ | 2025-10-17 | 2025-10-18 |  | 未开始 | 页面已画完（接口后面再迁移，先做迁移其他的）
| 设备回放 | ？ | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | 未开始 | 页面已画完（接口后面再迁移，先做迁移其他的）
安全防护 | 规则管理 | 0.5 | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | 已完成
| 黑白名单 | 0.5 | 2025-10-25 | 2025-10-18 |  | 未完成 | 词库配置未迁移接口：搜索项、导入、导出 图像配置未迁移接口：搜索、新增
| 节目预审 | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 预设画面 | 0.5 | 2025-10-25 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 应急画面 | 0.5 | 2025-11-01 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 拦截设置 | 0.5 | 2025-11-01 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
审批管理 | 待审批 | ？ |  | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 审批记录 | ？ |  | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
日志管理 | 功能告警 | 0.5 | 2025-11-02 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 系统告警 | 0.5 | 2025-11-02 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 系统日志 | 0.5 | 2025-11-08 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 操作日志 | 0.5 | 2025-11-08 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
系统管理 | 访问控制 | 0.5 | 2025-11-09 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 网络配置 | 0.5 | 2025-11-09 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
其他管理 | openssh管理 | 1 | 2025-11-15 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 黑白名单测试 | 1 | 2025-11-16 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 功能告警测试 | 0.5 | 2025-11-22 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 涉黄算法测试 | 0.5 | 2025-11-22 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完