## 后端接口迁移计划
功能 | 子项1 | 子项2 | 接口 | 工作量（人/天） | 时间 | 实际启动时间 | 更新时间 | 接口移植状态 | 进度 | 备注
设备管理 | 设备控制 |  | 获取设备列表 | 0.5 | 2025-11-22
编辑
|  |  | 关机/重启 | 0.5
开启应急
|  |  | 关闭防护功能 | 0.5 | 2025-11-23
磁盘清理
|  |  | 设备拦截开关 | 0.5
开关屏幕
| 设备预览 |  | 流接收和显示 | 1 | 2025-11-29
| 设备回放 |  | 回放操作 | ？
安全防护 | 规则管理 |  | 规则获取 | 0.5 | 2025-11-29
规则修改
| 黑白名单 | 词库配置 | 数据获取（查询） | 0.5 | 2025-11-29
新增
|  |  | 删除 | 1 | 2025-11-30
导入
导出
编辑
禁用
|  | 图像配置 | 数据获取（查询） | 0.5 | 2025-12-06
新增
|  |  | 删除 | 0.5 | 2025-12-06
导出
|  |  | 编辑 | 0.5 | 2025-12-07
禁用
| 节目预审 |  | 列表获取 | 1 | 2025-12-13
文件上传
数据删除
| 预设画面 |  | 列表获取 | 1 | 2025-12-14
文件上传
数据删除
图片应用
| 应急画面 |  | 列表获取 | 1 | 2025-12-20
文件上传
数据删除
| 拦截设置 |  | 数据获取 | 0.5 | 2025-12-07
编辑
审批管理 | 待审批 |  | 数据获取 | 1 | 2025-12-21
同意/驳回操作
| 审批记录 |  | 数据获取（查询）
日志管理 | 功能告警 |  | 数据获取（查询） | 0.5 | 2025-12-27
数据清理
导出
| 系统告警 |  | 数据获取（查询） | 0.5 | 2025-12-27
数据清理
导出
| 系统日志 |  | 数据获取（查询） | 0.5 | 2025-12-28
数据清理
导出
| 操作日志 |  | 数据获取（查询） | 0.5 | 2025-12-28
数据清理
导出
系统管理 | 访问控制 |  | 数据获取 | 1 | 2026-01-01
新增
删除
开关切换
| 网络配置 |  | 数据获取 | 1 | 2026-01-03
编辑
ipv4地址是否可用测试
时间测试
其他管理 | openssh管理
黑白名单测试
功能告警测试
涉黄算法测试
15

## 页面开发计划
功能 | 子项 | 工作量（天） | 时间 | 实际启动时间 | 更新时间 | 接口移植状态 | 进度 | 备注
设备管理 | 设备控制 | 0.5 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-11-02 | 未完成 | 磁盘容量清理、开启应急、关闭防护、重启DVR、大屏信息接口没对
| 设备预览 | ？ | 2025-10-17 | 2025-10-18 |  | 未开始 | 页面已画完（接口后面再迁移，先做迁移其他的）
| 设备回放 | ？ | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | 未开始 | 页面已画完（接口后面再迁移，先做迁移其他的）
安全防护 | 规则管理 | 0.5 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 2025-11-02 | 已完成
| 黑白名单 | 0.5 | 2025-10-25 | 2025-10-18 | 2025-11-02 | 未完成 | 剩余项： 词库配置：搜索项、导出接口 图像配置：搜索、新增接口
| 节目预审 | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-19 | 2025-11-10 | 未完成 | 已完成：列表数据 剩余项：上传图片、删除图片接口未调用
| 预设画面 | 0.5 | 2025-10-25 | 2025-10-19 | 2025-11-10 | 未完成 | 已完成：列表数据 剩余项：上传图片、删除图片接口未调用
| 应急画面 | 0.5 | 2025-11-01 | 2025-10-19 | 2025-11-10 | 未完成 | 已完成：列表数据 剩余项：上传图片接口未调用
| 拦截设置 | 0.5 | 2025-11-01 | 2025-10-19 | 2025-11-10 | 已完成
审批管理 | 待审批 | ？ |  | 2025-10-19 | 2025-11-10 | 未完成 | 已完成：列表数据 剩余项：同意、驳回接口
| 审批记录 | ？ |  | 2025-10-19 | 2025-11-10 | 未完成 | 已完成：列表数据 剩余项：搜索接口
日志管理 | 功能告警 | 0.5 | 2025-11-02 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 系统告警 | 0.5 | 2025-11-02 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 系统日志 | 0.5 | 2025-11-08 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 操作日志 | 0.5 | 2025-11-08 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
系统管理 | 访问控制 | 0.5 | 2025-11-09 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 网络配置 | 0.5 | 2025-11-09 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
其他管理 | openssh管理 | 1 | 2025-11-15 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 黑白名单测试 | 1 | 2025-11-16 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 功能告警测试 | 0.5 | 2025-11-22 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完
| 涉黄算法测试 | 0.5 | 2025-11-22 | 2025-10-19 |  | 未开始 | 页面已画完