## 页面开发计划
功能 | 子项 | 工作量（天） | 时间 | 实际启动时间 | 实际完成时间 | 进度 | 备注
设备管理 | 设备控制 | 0.5 | 2025-10-17
| 设备预览 | ？ | 2025-10-17 |  |  |  | 先画页面，功能后续再说
| 设备回放 | ？ | 2025-10-18 |  |  |  | 先画页面，功能后续再说
安全防护 | 规则管理 | 0.5 | 2025-10-18
| 黑白名单 | 0.5 | 2025-10-25
| 节目预审 | 1 | 2025-10-26
| 预设画面 | 0.5 | 2025-10-25
| 应急画面 | 0.5 | 2025-11-01
| 拦截设置 | 0.5 | 2025-11-01
审批管理 | 待审批 | ？
| 审批记录 | ？
日志管理 | 功能告警 | 0.5 | 2025-11-02
| 系统告警 | 0.5 | 2025-11-02
| 系统日志 | 0.5 | 2025-11-08
| 操作日志 | 0.5 | 2025-11-08
系统管理 | 访问控制 | 0.5 | 2025-11-09
| 网络配置 | 0.5 | 2025-11-09
其他管理 | openssh管理 | 1 | 2025-11-15
| 黑白名单测试 | 1 | 2025-11-16
| 功能告警测试 | 0.5 | 2025-11-22
| 涉黄算法测试 | 0.5 | 2025-11-22